## 项目进度控制表
阶段项目进度控制表(UC为单位进行）
项目名称：药房管理系统
小组名称：
组内角色 | 姓名 |  | 任务数量 |  |  | 任务状态 | 组内角色
组长 | 李媛 |  |  |  |  | 未开始 | 组长
组员 | 陈瑞鑫 |  |  |  |  | 进行中 | 组员
组员 | 陈财荣 |  |  |  |  | 已完成
组员 | 郑少秋
组员 | 黄良晖
组员 | 刘有权
任务编号 | 姓名 | 任务名称 |  | 任务预计完成日期
UC0101 |  | 登录
UC0102 |  | 注册
UC0103 |  | 操作员权限管理
UC0104 |  | 修改密码
UC0105 |  | GSP报表
UC0106 |  | 个人信息
UC0201 |  | 查询库存
UC0202 |  | 查询出库记录
UC0203 |  | 查询入库记录
UC0204 |  | 查询销售记录
UC0205 |  | 查询交班记录
UC0206 |  | 库存盘点
UC0207 |  | 调价促销
UC0208 |  | 有效期报警
UC0209 |  | 药品处理
UC0301 |  | 药品销售
UC0302 |  | 销售营业额
UC0303 |  | 销售员交班
UC0304 |  | 柜台药品销售计划
UC0305 |  | 会员添加
UC0306 |  | 会员管理
UC0401 |  | 药品添加
UC0402 |  | 药品入库
UC0403 |  | 药品出库
UC0404 |  | 供应商添加
UC0405 |  | 供货单位管理
UC0501 |  | 查询药品字典
责任人 | 任务编号 | 任务点 | 任务状态 | 预计开始日期 | 完成日期
陈财荣 | UC0101 | 登录 | 未开始 | 2018.8.8 | 2018.8.9
| UC0102 | 注册 | 未开始 | 2018.8.9 | 2018.8.10
| UC0103 | 权限管理 | 未开始 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0104 | 修改密码 | 未开始 | 2018.8.12 | 2018.8.12
| UC0105 | GSP报表 | 未开始 | 2018.8.13 | 2018.8.15
| UC0106 | 个人信息 | 未开始 | 2018.8.15 | 2018.8.15
黄良晖 | UC0201 | 查询库存 | 未开始 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0202 | 查询出库记录 | 未开始 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0203 | 查询入库记录 | 未开始 | 2018.8.12 | 2018.8.14
| UC0204 | 查询销售记录 | 未开始 | 2018.8.14 | 2018.8.16
| UC0205 | 查询交班记录 | 未开始 | 2018.8.16 | 2018.8.18
| UC0210 | 修改密码 | 未开始 | 2018.8.18 | 2018.8.18
| UC0211 | 个人信息 | 未开始 | 2018.8.19 | 2018.8.19
郑少秋 | UC0206 | 库存盘点 | 未开始 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0207 | 调价促销 | 未开始 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0208 | 有效期报警 | 未开始 | 2018.8.12 | 2018.8.14
| UC0209 | 药品处理 | 未开始 | 2018.8.14 | 2018.8.16
| UC0501 | 查询药品字典 | 未开始 | 2018.8.16 | 2018.8.18
| UC0502 | 修改密码 | 未开始 | 2018.8.18 | 2018.8.18
| UC0503 | 个人信息 | 未开始 | 2018.8.19 | 2018.8.19
刘有权 | UC0301 | 药品销售 | 未开始 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0301_1 | 销售药品添加 | 未开始 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0302 | 销售营业额 | 未开始 | 2018.8.12 | 2018.8.14
| UC0303 | 销售员交班 | 未开始 | 2018.8.14 | 2018.8.16
| UC0304 | 柜台药品销售计划 | 未开始 | 2018.8.16 | 2018.8.18
| UC0304_1 | 新增药品销售计划 | 未开始 | 2018.8.18 | 2018.8.20
| UC0304_2 | 修改药品销售计划 | 未开始 | 2018.8.20 | 2018.8.22
| UC0305 | 会员添加 | 未开始 | 2018.8.24 | 2018.8.26
| UC0306 | 会员管理 | 未开始 | 2018.8.26 | 2018.8.28
| UC0306_1 | 会员修改 | 未开始 | 2018.8.28 | 2018.8.30
| UC0307 | 修改密码 | 未开始 | 2018.8.30 | 2018.8.30
| UC0308 | 个人信息 | 未开始 | 2018.8.31 | 2018.8.31
陈瑞鑫 | UC0401 | 药品添加 | 未开始 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0402 | 药品入库 | 未开始 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0403 | 药品出库 | 未开始 | 2018.8.12 | 2018.8.14
| UC0404 | 供应商添加 | 未开始 | 2018.8.14 | 2018.8.16
| UC0405 | 供货单位管理 | 未开始 | 2018.8.16 | 2018.8.18
| UC0406 | 修改密码 | 未开始 | 2018.8.18 | 2018.8.18
| UC0407 | 个人信息 | 未开始 | 2018.8.19 | 2018.8.19

## 项目功能任务表
序号 | 组名 | 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 工作量(人/天) | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 功能点 | 项目完成度（10） | 技术点（10） | 表达（10） | 总分（30）
1 |  |  |  | 开发规范，架构设计，数据库设计
李媛(组长) |  | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
|  | UC0101 | 登录 |  | 1 | 陈财荣 | 2018.8.8 | 2018.8.9
|  | UC0102 | 注册 |  | 1 |  | 2018.8.9 | 2018.8.10
|  | UC0103 | 权限管理 |  | 2 |  | 2018.8.10 | 2018.8.12
|  | UC0104 | 修改密码 |  | 0.5 |  | 2018.8.12 | 2018.8.12
|  | UC0105 | GSP报表 |  | 2 |  | 2018.8.13 | 2018.8.15
|  | UC0106 | 个人信息 |  | 0.5 |  | 2018.8.15 | 2018.8.15
|  | BUC02 | 库存管理员（库存管理、用户管理） | 整个模块
|  | UC0201 | 查询库存 |  | 2 | 黄良晖 | 2018.8.8 | 2018.8.10
|  | UC0202 | 查询出库记录 |  | 2 |  | 2018.8.10 | 2018.8.12
|  | UC0203 | 查询入库记录 |  | 2 |  | 2018.8.12 | 2018.8.14
|  | UC0204 | 查询销售记录 |  | 2 |  | 2018.8.14 | 2018.8.16
|  | UC0205 | 查询交班记录 |  | 2 |  | 2018.8.16 | 2018.8.18
|  | UC0210 | 修改密码 |  | 0.5 |  | 2018.8.18 | 2018.8.18
|  | UC0211 | 个人信息 |  | 0.5 |  | 2018.8.19 | 2018.8.19
|  | BUC02 | 库存管理员（库存管理、用户管理） | 整个模块
|  | UC0206 | 库存盘点 |  | 2 | 郑少秋 | 2018.8.8 | 2018.8.10
|  | UC0207 | 调价促销 |  | 2 |  | 2018.8.10 | 2018.8.12
|  | UC0208 | 有效期报警 |  | 2 |  | 2018.8.12 | 2018.8.14
|  | UC0209 | 药品处理 |  | 2 |  | 2018.8.14 | 2018.8.16
|  | BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块
|  | UC0501 | 查询药品字典 |  | 2 | 郑少秋 | 2018.8.16 | 2018.8.18
|  | UC0502 | 修改密码 |  | 0.5 |  | 2018.8.18 | 2018.8.18
|  | UC0503 | 个人信息 |  | 0.5 |  | 2018.8.19 | 2018.8.19
|  | BUC03 | 销售管理员（销售管理、用户管理） | 整个模块
|  | UC0301 | 药品销售 |  | 2 | 刘有权 | 2018.8.8 | 2018.8.10
|  | UC0301_1 | 销售药品添加 |  | 2 |  | 2018.8.10 | 2018.8.12
|  | UC0302 | 销售营业额 |  | 2 |  | 2018.8.12 | 2018.8.14
|  | UC0303 | 销售员交班 |  | 2 |  | 2018.8.14 | 2018.8.16
|  | UC0304 | 柜台药品销售计划 |  | 2 |  | 2018.8.16 | 2018.8.18
|  | UC0304_1 | 新增药品销售计划 |  | 2 |  | 2018.8.18 | 2018.8.20
|  | UC0304_2 | 修改药品销售计划 |  | 2 |  | 2018.8.20 | 2018.8.22
|  | UC0305 | 会员添加 |  | 2 |  | 2018.8.24 | 2018.8.26
|  | UC0306 | 会员管理 |  | 2 |  | 2018.8.26 | 2018.8.28
|  | UC0306_1 | 会员修改 |  | 2 |  | 2018.8.28 | 2018.8.30
|  | UC0307 | 修改密码 |  | 0.5 |  | 2018.8.30 | 2018.8.30
|  | UC0308 | 个人信息 |  | 0.5 |  | 2018.8.31 | 2018.8.31
|  | BUC04 | 采购管理员（采购业务、用户管理） | 整个模块
|  | UC0401 | 药品添加 |  | 2 | 陈瑞鑫 | 2018.8.8 | 2018.8.10
|  | UC0402 | 药品入库 |  | 2 |  | 2018.8.10 | 2018.8.12
|  | UC0403 | 药品出库 |  | 2 |  | 2018.8.12 | 2018.8.14
|  | UC0404 | 供应商添加 |  | 2 |  | 2018.8.14 | 2018.8.16
|  | UC0405 | 供货单位管理 |  | 2 |  | 2018.8.16 | 2018.8.18
|  | UC0406 | 修改密码 |  | 0.5 |  | 2018.8.18 | 2018.8.18
|  | UC0407 | 个人信息 |  | 0.5 |  | 2018.8.19 | 2018.8.19